## 1-2-18
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2018-02-01 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8014-08 | Bo. Candelaria Sector Petro West | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2018-01-02
|  |  | 1 | 8008-01 | Bo. Domigo Ruiz Sector Arenalejos | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2018-01-02
|  |  | 1 | 8004-04 | Bo. Factor Sector Cercadillo | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2018-01-02
|  |  | 1 | 8001-02 | Bo. Pueblo, Urb. Reparto Marquez | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2018-01-02
|  |  | 2 | 8002-01 | Bo. Tanama Sector Higuillales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2018-01-02
|  | Barceloneta | 3 | 8504-01 | PR 140 Bo. Florida Afuera Sector Llanadas | Reparación de líneas primarias | 2018-01-04
|  | Manatí | 2 | 8401-01 | PR 670, Urb. Luchetti | Reparación de líneas primarias y desganche | 2018-01-06
|  |  | 2 | 8404-04 | PR 670 Bo. Cotto Sur Sector La Grúa | Reparación de líneas primarias, (posible energización) | 2018-01-06
|  |  | 5 | 8404-03 | PR 149 Bo. Cotto Sur Sector Sabana Seca | Reparación de líneas primarias | 2018-01-06
|  | Ciales | 7 | 8701-01 | PR 149 Bo. Jaguas Sector La Casitas | Reparación de líneas primarias, (posible energización) | 2018-01-11
|  | Jayuya | 1 | 8302-05 | Carr 144 Bo. Jayuya Abajo | Reparando montura de transformador | 2018-01-04
|  |  | 1 | 8301-03 | Carr. 144 Bda.. Santa Clara | Reparación linea primaria | 2048-01-04
|  | Utuado | 2 | 8103-01 | Carr 600 Bo. Santa Isabel | Remplazo de postes y reparación linea primaria | 2018-01-07
|  | Adjuntas | 1 | 8202-01 | Carr. 523 Bo. Vegas Arriba | Reparando lineas primarias | 2018-01-02
|  | Isabela | 1 | 7503-05 | Carr. 113 Bo. Cotto | Reparacion lineas primarias y secundarias | 2018-01-02
|  |  | 1 | 7503-05 | Carr. 113 Bo. Cotto, Sector La Pra | Instale de postes | 2018-01-02
|  |  | 1 | 7503-05 | Carr. 113 Bo. Cotto | Poda | 2018-01-02
|  | Camuy | 4 | 8010-01 | Carr. 129 Bo. Quebrada | Contratista: Flour Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas | 2018-01-09
|  |  | 1 | 7701-03 | Bo. Puente Sector La Peña | Reparacioón lineas primarias y secundarias | 2018-01-02
|  |  | 1 | 7701-03 | Bo. Puente Sector La Peña | Poda | 2018-01-02
|  |  | 1 | 7601-03 | Bo. Camuy Arriba, después de ATG a la derecha | Instalacion de postes | 2018-01-02
|  |  | 3 | 8010-01 | Bo. Quebrada | Contratista: Bermúdez y Longo Instalación de postes y reparación de líneas | 2018-01-07
|  |  | 1 | L 2,100, 7402-01 | Bo. Yeguada | Contratista: USACE Instale de postes | 2018-01-15
|  | Quebradillas | 1 | 7402-02 | San Antonio Sector El Bronx | Reparacion líneas secundarias | 2018-01-02
|  |  | 1 | 7402-02 | Bo. Terranova Carr. 2, Marginal Ladymar | Reparacion líneas secundarias | 2018-01-02
|  |  | 1 | 7404-06 | Bo. Cacao Sector La Chiva | poda | 2018-01-02
|  | Hatillo | 2 | 7702-01 | Bo. Naranjito Carr. 491 | Contratista: USACE Instale de postes y reparación de lineas primarias | 2018-01-06
| Bayamón | Bayamón | 4 | 1714-05 | Urb. Villa España calle Pirineos | Reparar condiciones | 2018-01-05
|  |  | 2 | 1710-01 | Carr. 830 bombas AAA sector Maldonado | Reparar condiciones | 2018-01-03
|  |  | 3 | 1705-04 | Carr Marginal #2 Ind Correa | Reparar condiciones | 2018-01-05
|  |  | 2 | 1717-04 | Urb. Sierra Bayamón | Reparar condiciones | 2018-01-06
|  |  | 6 | 1705-02 | Calle 10, Urb. Villa Rica, Bayamón, Escuela Papa Juan XXIII, Iglesia Discipulos de Cristo | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-04
|  |  | 18 | L 9,100 & 1707-04 | Bayamón, Royal Palm | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  |  | 2 | 1703-04 | PR 872 Río Plantation | Corrigiendo condiciones | 2018-01-02
|  |  | 1 | 1703-02 | PR 2 int. PR 866 | Corrigiendo condiciones | 2018-01-04
|  |  | 12 | L 4,100 & 1707-01 | Bayamón Lomas Verdes | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  | Toa Alta | 7 | 1710-05 | Carr. 819, Urb. Estancias de la Plata y Las Acerolas, Bo. Piñas, Toa Alta | Reparar condiciones | 2018-01-02
|  | Toa Baja | 2 | 1718-01 | PR 865 Bo. Candelaria, Calle Eucalipto | Corrigiendo condiciones | 2018-01-03
|  |  | 2 | 9203-02 | Área urbana de Toa baja y Carr. 867 | Contratista: Roman Electric Remplazando postes y reparando | 2018-01-24
|  | Cataño | 1 | 1801-03 | PR 5 Residencial Juana Matos | Corrigiendo condiciones | 2018-01-03
|  |  | 2 | 1806-03 | Sector William Fuerte, Bo. Palmas, Cataño | Contratista: Rolei Electric Reconstrución de líneas | 2018-01-04
|  | Vega Baja | 4 | 9001-02 | Carr. 160, Almirante Norte | Instale de poste | 2018-01-02
|  |  | 4 | 9003-06 | Alturas de Vega Baja | Trabajos en líneas | 2018-01-02
|  |  | 4 | 9004-10 | Carr. 690, Bo. Carmelita | Trabajos en líneas | 2018-01-02
|  | Toa Alta | 1 | 9503-06 | Carr. 806. Quebrada Arenas El Jalisco | Levantar conductores | 2018-01-02
|  |  | 1 | 9401-01 | Bo. El Contorno, El Cielito | Levantar conductores | 2018-01-12
|  | Corozal | 1 | 9502-02 | Carr. 803, Palos Blancos | Levantar conductores | 2018-01-04
|  |  | 1 | 9503-06 | Carr. 159, Bo. Guarico | Levantar conductores | 2018-01-02
|  | Naranjito | 5 | 9802-04 | Carr. 152, Cedro Arriba | Contratista: Kaisen Reparación y reconstrucción de líneas | 2018-01-17
| Caguas | Humacao | 3 | 2602-03 | Carr. 3 km 84, Bo. Cataño | Levantar líneas primarias | 2018-01-03
|  |  | 1 | 2602-02 | Urb. Villa Humacao | Energizar | 2018-01-02
|  |  | 1 | 2602-01 | Carr. 3 km 76 | Remplazo de machete quemado | 2018-01-02
|  |  | 4 | 2604-01, 2602-03 | Calle Flamboyán # 925, Bo. Junquito | Limpieza y reparación de línea | 2018-01-03
|  |  | 2 | L 12,600 | Humacao TC- 2605 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2018-01-05
|  |  | 2 | L 3,700 | Carr. 3 Km 88.5 hacia el ACB 3721 | Levantar líneas primarias | 2018-01-04
|  | Las Piedras | 4 | 2603-08 | SU#2 y raiser de Paseo Los Artesanos | Contratista: Cobra Reparar líneas primarias | 2018-01-05
|  |  | 4 | 2603-08 | Carr. 198 km 7.5 Urb. Oriente | Reparación líneas partidas | 2018-01-03
|  |  | 5 | 2803-01, 02 | Carr. 936 subst. 2803 | Reparar líneas | 2018-01-05
|  |  | 5 | L 3,000 | Carr. 31 frente a 2803 Pueblito del Río | Contratista: Cobra Reparar líneas | 2018-01-05
|  | Naguabo | 8 | 2701-01 | Urb. Diplo | Reparación de líneas primarias, secundarias y energizar | 2018-01-03
|  |  | 5 | L 5,400 | Carr. 31 int #191 Río Blanco, | Contratista: Cobra Instalar postes | 2018-01-05
|  | Yabucoa | 5 | 2901-01,02,03,04 | Yabucoa Pueblo 2901 | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparación de líneas primarias. | 2018-01-05
|  |  | 5 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta la 2901 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2018-01-05
|  | Cayey | 2 | 3401-02 | Urb. San Martín | Levantar líneas trifásicas e instalación de transformadores | 2018-01-03
|  |  | 2 | 3402-05 | Bo. Cedro | Cambio de poste | 2018-01-03
|  | Cidra | 2 | 3601-03 | Casco Urbano | Reparando condiciones en transformadores y líneas primarias | 2018-01-03
|  | Juncos | 4 | 3205-09 | Urb. Jardines de Barcelona | Reparaciones | 2018-01-03
|  | Caguas | 2 | 3015-05 | Bo. Borinquen | Reparaciones | 2018-01-03
|  | San Lorenzo | 3 | 3302-01 | Casco Urbano | Enderezar tranformador, reparar línea para energizar | 2018-01-03
|  |  | 3 | 3103-04 | Carr. 788 | Cambiar poste y vestir | 2018-01-03
|  |  | 3 | 3301-04 | Urb. Hacienda Florida | Reparaciones | 2018-01-03
|  | Gurabo | 1 | 3101-02 | Urb. Villa Alegre | Reparación de líneas | 2018-01-03
|  | Barranquitas | 2 | 9605-01 | Bo. Quebradillas, Sector El Farallón | Levantar alambre primario | 2018-01-04
|  | Aibonito | 2 | 3501-01 | Carr. 722 km. 6.7 int. Bo. Rabanal | Remplazo de transformador | 2018-01-04
|  | Comerío | 2 | 9605-02 | Carr. 779 km. 8.7 Bo. Palomas | Remplazo de línea secundaria | 2018-01-03
|  | Orocovis | 2 | 9902-01 | Carr. 157 km 23 Bo. Barros | Levantar alambre primario | 2018-01-04
| Carolina | Carolina | 3 | 1336-06, 1618-01 | Ave. Iturregui - Country Club | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-03
|  |  | 1 | 1658-12 | Ave. Isla Verde - Atlantic View | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-02
|  |  | 1 | 1647-10, 1618-03 | Ave. 65 th Infantería El Comandante | Remplazo de machete | 2018-01-02
|  |  | 3 | 1602-04 | Carr 853 (Barraza) Carr. 859 (Sta.Cruz), Carr. 858 K.2.0 (Cacao) | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-03
|  |  | 3 | 1602-05 | Bo. Martín González, Carr. 860 K. 2.3 (Campeche) | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-03
|  |  | 2 | 1607-01 | Carr. 8856 Km 1.6 Los Calos, Bo. Barrazas | Verificar, probar , instalar tierras y trabajar | 2018-01-02
|  |  | 1 | 1602-04, 1602-02 | Calle Robles - Bo. Santa Cruz | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-02
|  |  | 1 | 2404-07 | Carr. 857 Km 0.6 Parque Ecuestre | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-02
|  |  | 1 | 1646-05 | Ave. 65 Inf. San Fernando Village | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-02
|  |  | 1 | 1619-02, 1618-01 | Calle Andalucía Vistamar | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-02
|  | Canóvanas | 3 | 2404-08, 2401-01 | Carr. 185 | Contratista: Pike Reparación en alimentador | 2018-01-03
|  | Rio Grande | 2 | L 3,100 | Carr. 3 desde Río Grande State hasta Palmer | Contratista: Pike Regando alambre | 2018-01-03
|  |  | 4 | 2302-01 | Carr.959 y Carr. 958 | Contratista: Pike Levantando líneas y enderezando postes | 2018-01-03
|  |  | 2 | 2306-02 | Palmer | Verificando rotación línea 3,100 en Subestación y corrigiendo situaciones | 2018-01-03
|  | Loíza | 6 | 2402-02 | Carr. 188 | Vistiendo línea 2402-02 | 2018-01-03
|  | Fajardo | 2 | 2006-04 | Carr. 3 Urb. Santa Rita- Quebrada Vueltas | Levantando líneas primarias | 2018-01-02
|  | Ceiba | 1 | 2101-01 | Parcelas Aguas Claras Calle Jazmín y Sector Cilen | Levantando líneas primarias y remplazo de postes | 2018-01-02
|  | Luquillo | 3 | 2201-01 | Carr. 983 Bo. Sabana | Levantando alambre | 2018-01-02
|  | Vieques | 2 | 2501-02 | Bo. Villa Borinquen | Corrigiendo situaciones de líneas primarias y secundarias y remplazando postes | 2018-01-03
|  |  | 3 | 2501-02 | Bo. Puerto Real Carr. 996 | Levantando líneas primarias y remplazo de postes | 2018-01-03
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Bo. La Romana | Reparando líneas secundarias | 2018-01-03
| Mayagüez | Añasco | 1 | 6101-03, 6101-04 | Carr. 109 Km. 1.7 al Km. 0.2 Bo. Pozo Hondo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias | 2018-01-02
|  |  | 2 | 6101-02 | Urb. Brisas y Urb. Jardines | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-01-02
|  | Maricao | 3 | 6301-01, 6301-03 | Carr. 357 K. 6 Bo. Montoso | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-01-02
|  | Mayagüez | 1 | L 1,200 & L 1,500 | Cerro Las Mesas y Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2018-01-02
|  |  | 4 | 6015-02, 6001-03 | Brisas de Río Hondo, Calle J, El Liceo | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-02
|  |  | 1 | 6802-04 | Camino El Guayo | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-02
|  | Aguadilla | 1 | 7002-01 | Carr. 460 Cuesta Vieja y Villa Lydia | Reparación línea secundaria | 2018-01-04
|  |  | 1 | 7003-05 | Urb. El Prado | Instalando postes primarios | 2018-01-04
|  |  | 1 | 7006-01 | Carr. 467 Km. 4.0 Bo. Borinquen | Levantando línea | 2018-01-04
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 107 Urb. Marbella | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-04
|  |  | 1 | 7003-03 | Sector Los Richard y Palma | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-04
|  | Moca | 2 | 7103-01 | Carr. 125 Km. 8.9,Bo. Voladora | Reparación línea primaria | 2018-01-02
|  |  | 2 | 7101-02 | Carr. 110, Km. 18.3, Bo. Centro | Reparación línea primaria | 2018-01-09
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 449, Km. 0.2 al Km. 3.0, Bo. Naranjo y Carr. 404, Km. 5.2, Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2018-01-03
|  |  | 1 | 7012-01 | Bo. Aceituna | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-05
|  | Aguada | 2 | 7201-05 | Carr. 4412 Km. 2.1 Int. Bo. Cruces | Reparación de línea primaria | 2018-01-04
|  |  | 1 | 7303-01 | Bo. Atalaya | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-10
|  | Rincón | 2 | 7301-04 | Carr. 115 Km. 13.5 Int. Bo. Río Grande | Reparación línea primaria | 2018-01-03
|  | San Sebastián | 2 | 7805-13 | Carr. 438 Km. 2.0 Bo. Magos | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2018-01-06
|  |  | 2 | 7403-03 | Car4. 448 Km. 19.0 Bo. Guajataca | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2018-01-06
|  | Lares | 2 | 7901-04 | Carr. 129 Km. 2.0 Bo. Buenos Aires | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2018-01-06
|  |  | 2 | 7901-03 | Carr. 124 Km. 26.8 Bo. Espino | Reparar líneas primarias averiadas | 2018-01-03
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 407 Km. 0.1 Bo. Altozano | Reparación de líneas primarias | 2018-01-06
|  |  | 1 | 6201-01 | Carr. 119 Km. 44 Bo. Guacio | Reparación de líneas primarias | 2018-01-03
|  | San Germán | 3 | 6401-04 | Carr. 3314 Bo. Cotui | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-03
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carr. 338 Int. Carr. 346, Bo. El Hoyo, Bo. Espola | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-03
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Carr. 306 Bo. París, Carr. 394 Bo. Cerro Alto | Instalar postes y levantar varios tramos de alambres primarios en el suelo y corregir deficiencias | 2018-01-03
|  | Cabo Rojo | 1 | 6401-04 | Carr. 310 Bo. Las Quebradas | Inst alar postes primarios y levantar líneas | 2018-01-02
|  |  | 6 | 6702-01 | Carr. 312 | Contratista: Power Secure Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 2018-01-10
|  | Ponce | 2 | 5007-01 | Urb. Villa Flores | Levantando alambre | 2018-01-03
|  | Juana Díaz | 2 | 5802-04 | San Martín | Levantando línea, cambio poste, desganche | 2018-01-03
|  |  | 3 | 5801-03 | Rio Cañas Abajo | Levantando alambre | 2018-01-02
|  | Guánica | 2 | 5304-03 | Bo. Magueyes | Reparación línea primaria, remplazo poste | 2018-01-03
|  | Peñuelas | 2 | 5401-02 | Parcelas La Moca | Reparación línea primaria | 2018-01-05
|  |  | 1 | L 9,000 | Peñuelas Pueblo-Bo. Jacagua | Contratista: Power Secure Reparación línea | 2018-01-07
|  | Yauco | 1 | 5304-05 | Sec. La Palmita | Reparación línea primaria | 2018-01-03
|  |  | 3 | 5302-01 | Bo. Barinas | Contratista: Power Secure Reparación línea | 2018-01-07
|  | Guayanilla | 2 | 5501-03 | Bo. Los Indios | Reparación línea primaria | 2018-01-03
|  |  | 1 | 5501-01 | Bo. Magas | Reparación línea secundaria | 2018-01-02
|  | Coamo | 1 | 4601-04 | Bo. Gabia | Levantando poste y alambre | 2018-01-02
|  |  | 1 | 4602-04 | Carr. Matilde Reyes, Varsovia | Levantando poste y alambre | 2018-01-02
|  |  | 1 | 4602-01 | Bo. Palmarejo | Contratista: Power Secure Levantando alambre | 2018-01-15
|  |  | 1 | 4603-01 | Bo. Coamo Arriba Sec. Las Lechugas | Contratista: Power Secure Levantando alambre | 2018-01-22
|  | Salinas | 1 | 4503-01 | Sec. El Coqui | Levantando poste y alambre | 2018-01-04
|  |  | 1 | 4502-02 | Bo. EL Coco | Contratista: Power Secure Levantando poste y alambre | 2018-01-15
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Bo Playita Cortada | Levantando líneas | 2018-01-03
| San Juan | Guaynabo | 1 | 1901-02 | Ave. Esmeralda | Corrección problemas de voltaje | 01/02/2018
|  |  | 1 | 1909-07 | Ave. B entre calle 11 y 15, Bello Monte | Cambios de poste y corrección de deficiencias de línea | 01/02/2018
|  |  | 1 | 1343-03 | Carr. 169 Bo. Camarones (ramales) | Cambios de poste y corrección de deficiencias de línea | 01/10/2018
|  |  | 14 | 1901-01 | Bo. Santa Rosa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/04/2018
|  |  | 5 | 1903-05 | Tintillo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/02/2018
|  | San Juan | 1 | 1113-05 | Ave. Rexach, desde calle Dolores hasta Ave. Barbosa, Hato Rey | Reparacion condiciones de alimentador y sus cargas | 01/02/2018
|  |  | 1 | 1414-04 | Urb. Roosevelt, Hato Rey | Cambio poste primario y 2 secundarios | 01/02/2018
|  |  | 10 | 1336-07 | Country Club / Berwind Estates / Colinas de Monte Carlo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/03/2018
|  |  | 10 | 1301-01 | 65 th Infantería hasta Estancias de Monte Llano detrás de Sub. Berwind | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/02/2018
|  |  | 12 | 1336-08, 1301-02 & 04 | Country Club Ramal 8 detrás Sub Berwind | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/02/2018
|  |  | 10 | 1335-03 | Highland Park | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/03/2018
|  |  | 8 | 1335-02 | Calle 15 y Calle 7 Urb. Hill Brothers | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/02/2018
|  |  | 12 | 1652-04 | Calle James Bond Country Club | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/02/2018
|  |  | 4 | 1204-04, 1346-05, 1346-06 | Carr. 845 frente Urb. Fair View | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/02/2018
|  |  | 2 | 1345-02 | Calle Colorado Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de línea | 01/08/2018
|  |  | 20 | 1909-09 | Parkville 13 KV | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/03/2018
|  |  | 10 | 1327-11 | Urb. Villa Nevares | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/04/2018
|  |  | 1 | 1204-05 | Centro Comercial El Tunel Car Wash en Ave 65 Infantería. | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 01/09/2018
|  |  | 1 | 1204-05 | Dealer Toñito Mazda en Ave 65 Infantería | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 01/09/2018
|  |  | 1 | 1204-05 | Burger King en Ave 65 Infantería | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 01/09/2018
|  |  | 1 | 1204-05 | Varios locales en Ave 65 Infantería | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 01/09/2018
|  |  | 1 | 1908-05 | Urb. Caminos del Bosque | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 01/02/2018
|  | Trujillo Alto | 6 | 1204-03, 1201-01 | Carr. 175 Bo. Carraízo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/04/2018
|  |  | 6 | 1303-05 | Carr. 176 Camino Los Romeros | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/29/2018
|  |  | 5 | 1204-04 | Sector Los Aquinos | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/02/2018
|  |  | 15 | 1204-03, 1201-01 | Bo. Carraízo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/03/2018
|  |  | 12 | 1205-02, 03 | Bo. Quebrada Negrito, Bo. Dos Bocas | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de línea | 01/29/2018